## Slide 1
服務建議書
新北市議會
會史館增修、簡報室設備更新暨
第5屆議會簡介影片、手冊規劃製作案
服 務 建 議 書(企 劃 書)
投標廠商:○○○○股份有限公司(請填入)
聯 絡 人:○○○|電話:○○○○○○○○
中華民國 115 年 ○ 月 ○ 日

## Slide 2
參、專案理解與整體規劃理念
新北市議會案 服務建議書
6
參、專案理解與整體規劃理念
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|委員判斷你「懂不懂這案子」的關鍵章。建議提出貫穿四項工作的策展主軸(示例:民主的日常),讓展板、影片、手冊視覺語言一致——呼應「綜合性企劃」精神,是最容易被忽略的拿分點。
一、需求重點解析
整合性 | 四項工作共用同一批素材與設計語言,應由同一策展設計團隊統籌,避免風格割裂。
規格符合性 | LED 四項規格為最低門檻;設備須 2022 年後出廠、附原廠型錄逐項標明,不得使用中國大陸廠牌資通訊產品。
時效性 | 全案 120 個日曆天,含五階段送審與教育訓練;就職典禮為一次性事件,不容失誤。
二、策展主軸與規劃理念(示例,請依貴公司創意調整)
本公司以「民主的日常——看得見的議會」為全案策展主軸:議會不是遙遠的殿堂,而是與市民生活息息相關的日常。三項子概念貫穿各工作項目:
看見歷史:會史館以時間軸重整歷屆議會脈絡,凸顯地方自治精神之傳承。
看見運作:簡介影片以「一件市民陳情案的旅程」為敘事線(示例),具象呈現議員如何質詢、審議、監督市政。
看見未來:本屆議會區與國際交流區呈現第5屆議會之組成、願景與城市外交成果。
【設計示意圖預留位置:主視覺與色彩計畫,建議置入 1 頁】
三、整合執行策略
單一專案經理統籌,下設策展設計、硬體工程、影像製作、手冊編印四個工作組,每週內部進度會議。
素材一次採集、多重運用:攝影與文史素材同時供展板、影片、手冊使用,降低重工並確保一致性。
送審前置:各階段文件送審前完成內部三級檢核,縮短往返修正時間。

## Slide 3
捌、教育訓練計畫
新北市議會案 服務建議書
14
捌、教育訓練計畫
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|需求書陸明定教材由廠商提供、地點與名單由機關提供。此章不用長,但要有課表與教材清單,對應專案流程第五階段。
一、訓練規劃
於專案第五階段(驗收前)辦理;訓練地點及參訓人員名單由本會提供,本公司依參訓對象(管理/操作人員)分級設計課程,每場次提供簽到表與課後問卷。
二、課程內容(示例)
課程 | 內容 | 時數(示例)
LED 螢幕與播放系統操作 | 開關機、訊源切換、影片播放、常見狀況排除 | 2 小時
會史館影音導覽與 AR 系統 | 內容管理、導覽設備操作、AR 後台維護 | 2 小時
素材與內容更新實務 | 展板電子檔、影片與手冊原始檔更新流程 | 1 小時
三、教材與文件
提供訓練教材、各項軟硬體設備操作手冊(紙本及電子檔)各 1 式;訓練後 7 日內依學員回饋修訂教材定稿。

## Slide 4
陸、時程規劃與進度管理
新北市議會案 服務建議書
11
陸、時程規劃與進度管理
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|120 個「日曆天」含例假日,實際工作天約 85 天。委員特別看:LED 到貨期(進口設備常需 45~60 天,是關鍵路徑)、五階段送審往返時間、就職典禮是否獨立標示。甘特圖務必與需求書五階段對應。
一、五階段作業時程(對應需求書壹、五「專案流程」)
階段 | 作業項目 | 提供文件供本會確認 | 時程(示例)
一 | 提出本案之企劃書及工作進度表 | 專案企劃書、工作進度表 | 第 1~15 天
二 | 規劃製作各項作業腳本及系統架構 | 各項作業規劃文件 | 第 16~45 天
三 | 確認各項作業模型 | 採用素材及細部作業說明 | 第 40~60 天
四 | 檢討調整修正 | 實際建置內容之檢視 | 第 61~105 天
五 | 相關人員教育訓練 | 訓練教材及操作手冊 | 第 106~120 天
二、整體進度甘特圖(示例)
工作項目 | D1-20 | D21-40 | D41-60 | D61-80 | D81-100 | D101-120
企劃書及工作進度表送審 |  |  |  |  |  | 
腳本、視覺設計與系統架構 |  |  |  |  |  | 
LED 設備採購與到貨安裝 |  |  |  |  |  | 
展板/影片/手冊建置製作 |  |  |  |  |  | 
五語版本翻譯配音字幕 |  |  |  |  |  | 
檢討調整修正與整合測試 |  |  |  |  |  | 
教育訓練與驗收 |  |  |  |  |  | 
註:第5屆議員就職典禮全程紀錄依實際典禮日期辦理,不受上表階段限制;金色區塊為該項工作之執行期間。

## Slide 5
柒、品質管理與監督查核配合
新北市議會案 服務建議書
13
柒、品質管理與監督查核配合
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|寫法是「把需求書肆、二的四項監督機制逐一承諾做到,並加碼自己的品管制度」。月報格式、會議紀錄、10 日改善時限都要點名回應,展現配合度。
一、工作報告(對應需求書肆、二(一))
自得標日起,每月將工作進度(含前置工作)以書面通知本會;月報含:本期完成事項、下期預定工作、進度比較(預定 vs 實際)、待協調事項。
二、協調會議(對應需求書肆、二(二))
配合本會視需要召開之專案工作會議;會議三日前將工作進度與討論事項送交本會,會後三日內提交會議紀錄,決議事項確實執行並於次月月報回報辦理情形。
三、計畫送審(對應需求書肆、二(三))
依招標文件、契約書及相關計畫規定日期提出各項計畫,經本會查核通過後據以實施或使用;未經核可不逕行施作。
四、缺失改善(對應需求書肆、二(四))
對本會各項監督查核積極配合、提供所需資料並給予必要協助;經通知之缺失,於接獲通知 10 日內提出改善措施並據以執行,配合本會派員複查,直到確實改善為止。
五、本公司品質保證措施
三級檢核制:工作組自主檢查→專案經理複核→品管專員覆核,任一文件與成品送出前完成三級簽核。
素材正確性控管:議員姓名、選區、職銜等建立單一來源對照表,付印/上線前送本會最終確認。
設備進場檢驗:LED 模組到貨逐批抽驗(亮度、色差、壞點),安裝後 72 小時連續烙機測試。

## Slide 6
柒、品質管理與監督查核配合
新北市議會案 服務建議書
13
柒、品質管理與監督查核配合
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|寫法是「把需求書肆、二的四項監督機制逐一承諾做到,並加碼自己的品管制度」。月報格式、會議紀錄、10 日改善時限都要點名回應,展現配合度。
一、工作報告(對應需求書肆、二(一))
自得標日起,每月將工作進度(含前置工作)以書面通知本會;月報含:本期完成事項、下期預定工作、進度比較(預定 vs 實際)、待協調事項。
二、協調會議(對應需求書肆、二(二))
配合本會視需要召開之專案工作會議;會議三日前將工作進度與討論事項送交本會,會後三日內提交會議紀錄,決議事項確實執行並於次月月報回報辦理情形。
三、計畫送審(對應需求書肆、二(三))
依招標文件、契約書及相關計畫規定日期提出各項計畫,經本會查核通過後據以實施或使用;未經核可不逕行施作。
四、缺失改善(對應需求書肆、二(四))
對本會各項監督查核積極配合、提供所需資料並給予必要協助;經通知之缺失,於接獲通知 10 日內提出改善措施並據以執行,配合本會派員複查,直到確實改善為止。
五、本公司品質保證措施
三級檢核制:工作組自主檢查→專案經理複核→品管專員覆核,任一文件與成品送出前完成三級簽核。
素材正確性控管:議員姓名、選區、職銜等建立單一來源對照表,付印/上線前送本會最終確認。
設備進場檢驗:LED 模組到貨逐批抽驗(亮度、色差、壞點),安裝後 72 小時連續烙機測試。

## Slide 7
柒、品質管理與監督查核配合
新北市議會案 服務建議書
13
柒、品質管理與監督查核配合
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|寫法是「把需求書肆、二的四項監督機制逐一承諾做到,並加碼自己的品管制度」。月報格式、會議紀錄、10 日改善時限都要點名回應,展現配合度。
一、工作報告(對應需求書肆、二(一))
自得標日起,每月將工作進度(含前置工作)以書面通知本會;月報含:本期完成事項、下期預定工作、進度比較(預定 vs 實際)、待協調事項。
二、協調會議(對應需求書肆、二(二))
配合本會視需要召開之專案工作會議;會議三日前將工作進度與討論事項送交本會,會後三日內提交會議紀錄,決議事項確實執行並於次月月報回報辦理情形。
三、計畫送審(對應需求書肆、二(三))
依招標文件、契約書及相關計畫規定日期提出各項計畫,經本會查核通過後據以實施或使用;未經核可不逕行施作。
四、缺失改善(對應需求書肆、二(四))
對本會各項監督查核積極配合、提供所需資料並給予必要協助;經通知之缺失,於接獲通知 10 日內提出改善措施並據以執行,配合本會派員複查,直到確實改善為止。
五、本公司品質保證措施
三級檢核制:工作組自主檢查→專案經理複核→品管專員覆核,任一文件與成品送出前完成三級簽核。
素材正確性控管:議員姓名、選區、職銜等建立單一來源對照表,付印/上線前送本會最終確認。
設備進場檢驗:LED 模組到貨逐批抽驗(亮度、色差、壞點),安裝後 72 小時連續烙機測試。

## Slide 8
柒、品質管理與監督查核配合
新北市議會案 服務建議書
13
柒、品質管理與監督查核配合
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|寫法是「把需求書肆、二的四項監督機制逐一承諾做到,並加碼自己的品管制度」。月報格式、會議紀錄、10 日改善時限都要點名回應,展現配合度。
一、工作報告(對應需求書肆、二(一))
自得標日起,每月將工作進度(含前置工作)以書面通知本會;月報含:本期完成事項、下期預定工作、進度比較(預定 vs 實際)、待協調事項。
二、協調會議(對應需求書肆、二(二))
配合本會視需要召開之專案工作會議;會議三日前將工作進度與討論事項送交本會,會後三日內提交會議紀錄,決議事項確實執行並於次月月報回報辦理情形。
三、計畫送審(對應需求書肆、二(三))
依招標文件、契約書及相關計畫規定日期提出各項計畫,經本會查核通過後據以實施或使用;未經核可不逕行施作。
四、缺失改善(對應需求書肆、二(四))
對本會各項監督查核積極配合、提供所需資料並給予必要協助;經通知之缺失,於接獲通知 10 日內提出改善措施並據以執行,配合本會派員複查,直到確實改善為止。
五、本公司品質保證措施
三級檢核制:工作組自主檢查→專案經理複核→品管專員覆核,任一文件與成品送出前完成三級簽核。
素材正確性控管:議員姓名、選區、職銜等建立單一來源對照表,付印/上線前送本會最終確認。
設備進場檢驗:LED 模組到貨逐批抽驗(亮度、色差、壞點),安裝後 72 小時連續烙機測試。

## Slide 9
柒、品質管理與監督查核配合
新北市議會案 服務建議書
13
柒、品質管理與監督查核配合
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|寫法是「把需求書肆、二的四項監督機制逐一承諾做到,並加碼自己的品管制度」。月報格式、會議紀錄、10 日改善時限都要點名回應,展現配合度。
一、工作報告(對應需求書肆、二(一))
自得標日起,每月將工作進度(含前置工作)以書面通知本會;月報含:本期完成事項、下期預定工作、進度比較(預定 vs 實際)、待協調事項。
二、協調會議(對應需求書肆、二(二))
配合本會視需要召開之專案工作會議;會議三日前將工作進度與討論事項送交本會,會後三日內提交會議紀錄,決議事項確實執行並於次月月報回報辦理情形。
三、計畫送審(對應需求書肆、二(三))
依招標文件、契約書及相關計畫規定日期提出各項計畫,經本會查核通過後據以實施或使用;未經核可不逕行施作。
四、缺失改善(對應需求書肆、二(四))
對本會各項監督查核積極配合、提供所需資料並給予必要協助;經通知之缺失,於接獲通知 10 日內提出改善措施並據以執行,配合本會派員複查,直到確實改善為止。
五、本公司品質保證措施
三級檢核制:工作組自主檢查→專案經理複核→品管專員覆核,任一文件與成品送出前完成三級簽核。
素材正確性控管:議員姓名、選區、職銜等建立單一來源對照表,付印/上線前送本會最終確認。
設備進場檢驗:LED 模組到貨逐批抽驗(亮度、色差、壞點),安裝後 72 小時連續烙機測試。

## Slide 10
柒、品質管理與監督查核配合
新北市議會案 服務建議書
13
柒、品質管理與監督查核配合
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|寫法是「把需求書肆、二的四項監督機制逐一承諾做到,並加碼自己的品管制度」。月報格式、會議紀錄、10 日改善時限都要點名回應,展現配合度。
一、工作報告(對應需求書肆、二(一))
自得標日起,每月將工作進度(含前置工作)以書面通知本會;月報含:本期完成事項、下期預定工作、進度比較(預定 vs 實際)、待協調事項。
二、協調會議(對應需求書肆、二(二))
配合本會視需要召開之專案工作會議;會議三日前將工作進度與討論事項送交本會,會後三日內提交會議紀錄,決議事項確實執行並於次月月報回報辦理情形。
三、計畫送審(對應需求書肆、二(三))
依招標文件、契約書及相關計畫規定日期提出各項計畫,經本會查核通過後據以實施或使用;未經核可不逕行施作。
四、缺失改善(對應需求書肆、二(四))
對本會各項監督查核積極配合、提供所需資料並給予必要協助;經通知之缺失,於接獲通知 10 日內提出改善措施並據以執行,配合本會派員複查,直到確實改善為止。
五、本公司品質保證措施
三級檢核制:工作組自主檢查→專案經理複核→品管專員覆核,任一文件與成品送出前完成三級簽核。
素材正確性控管:議員姓名、選區、職銜等建立單一來源對照表,付印/上線前送本會最終確認。
設備進場檢驗:LED 模組到貨逐批抽驗(亮度、色差、壞點),安裝後 72 小時連續烙機測試。

## Slide 11
柒、品質管理與監督查核配合
新北市議會案 服務建議書
13
柒、品質管理與監督查核配合
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|寫法是「把需求書肆、二的四項監督機制逐一承諾做到,並加碼自己的品管制度」。月報格式、會議紀錄、10 日改善時限都要點名回應,展現配合度。
一、工作報告(對應需求書肆、二(一))
自得標日起,每月將工作進度(含前置工作)以書面通知本會;月報含:本期完成事項、下期預定工作、進度比較(預定 vs 實際)、待協調事項。
二、協調會議(對應需求書肆、二(二))
配合本會視需要召開之專案工作會議;會議三日前將工作進度與討論事項送交本會,會後三日內提交會議紀錄,決議事項確實執行並於次月月報回報辦理情形。
三、計畫送審(對應需求書肆、二(三))
依招標文件、契約書及相關計畫規定日期提出各項計畫,經本會查核通過後據以實施或使用;未經核可不逕行施作。
四、缺失改善(對應需求書肆、二(四))
對本會各項監督查核積極配合、提供所需資料並給予必要協助;經通知之缺失,於接獲通知 10 日內提出改善措施並據以執行,配合本會派員複查,直到確實改善為止。
五、本公司品質保證措施
三級檢核制:工作組自主檢查→專案經理複核→品管專員覆核,任一文件與成品送出前完成三級簽核。
素材正確性控管:議員姓名、選區、職銜等建立單一來源對照表,付印/上線前送本會最終確認。
設備進場檢驗:LED 模組到貨逐批抽驗(亮度、色差、壞點),安裝後 72 小時連續烙機測試。

## Slide 12
柒、品質管理與監督查核配合
新北市議會案 服務建議書
13
柒、品質管理與監督查核配合
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|寫法是「把需求書肆、二的四項監督機制逐一承諾做到,並加碼自己的品管制度」。月報格式、會議紀錄、10 日改善時限都要點名回應,展現配合度。
一、工作報告(對應需求書肆、二(一))
自得標日起,每月將工作進度(含前置工作)以書面通知本會;月報含:本期完成事項、下期預定工作、進度比較(預定 vs 實際)、待協調事項。
二、協調會議(對應需求書肆、二(二))
配合本會視需要召開之專案工作會議;會議三日前將工作進度與討論事項送交本會,會後三日內提交會議紀錄,決議事項確實執行並於次月月報回報辦理情形。
三、計畫送審(對應需求書肆、二(三))
依招標文件、契約書及相關計畫規定日期提出各項計畫,經本會查核通過後據以實施或使用;未經核可不逕行施作。
四、缺失改善(對應需求書肆、二(四))
對本會各項監督查核積極配合、提供所需資料並給予必要協助;經通知之缺失,於接獲通知 10 日內提出改善措施並據以執行,配合本會派員複查,直到確實改善為止。
五、本公司品質保證措施
三級檢核制:工作組自主檢查→專案經理複核→品管專員覆核,任一文件與成品送出前完成三級簽核。
素材正確性控管:議員姓名、選區、職銜等建立單一來源對照表,付印/上線前送本會最終確認。
設備進場檢驗:LED 模組到貨逐批抽驗(亮度、色差、壞點),安裝後 72 小時連續烙機測試。

## Slide 13
柒、品質管理與監督查核配合
新北市議會案 服務建議書
13
柒、品質管理與監督查核配合
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|寫法是「把需求書肆、二的四項監督機制逐一承諾做到,並加碼自己的品管制度」。月報格式、會議紀錄、10 日改善時限都要點名回應,展現配合度。
一、工作報告(對應需求書肆、二(一))
自得標日起,每月將工作進度(含前置工作)以書面通知本會;月報含:本期完成事項、下期預定工作、進度比較(預定 vs 實際)、待協調事項。
二、協調會議(對應需求書肆、二(二))
配合本會視需要召開之專案工作會議;會議三日前將工作進度與討論事項送交本會,會後三日內提交會議紀錄,決議事項確實執行並於次月月報回報辦理情形。
三、計畫送審(對應需求書肆、二(三))
依招標文件、契約書及相關計畫規定日期提出各項計畫,經本會查核通過後據以實施或使用;未經核可不逕行施作。
四、缺失改善(對應需求書肆、二(四))
對本會各項監督查核積極配合、提供所需資料並給予必要協助;經通知之缺失,於接獲通知 10 日內提出改善措施並據以執行,配合本會派員複查,直到確實改善為止。
五、本公司品質保證措施
三級檢核制:工作組自主檢查→專案經理複核→品管專員覆核,任一文件與成品送出前完成三級簽核。
素材正確性控管:議員姓名、選區、職銜等建立單一來源對照表,付印/上線前送本會最終確認。
設備進場檢驗:LED 模組到貨逐批抽驗(亮度、色差、壞點),安裝後 72 小時連續烙機測試。

## Slide 14
柒、品質管理與監督查核配合
新北市議會案 服務建議書
13
柒、品質管理與監督查核配合
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|寫法是「把需求書肆、二的四項監督機制逐一承諾做到,並加碼自己的品管制度」。月報格式、會議紀錄、10 日改善時限都要點名回應,展現配合度。
一、工作報告(對應需求書肆、二(一))
自得標日起,每月將工作進度(含前置工作)以書面通知本會;月報含:本期完成事項、下期預定工作、進度比較(預定 vs 實際)、待協調事項。
二、協調會議(對應需求書肆、二(二))
配合本會視需要召開之專案工作會議;會議三日前將工作進度與討論事項送交本會,會後三日內提交會議紀錄,決議事項確實執行並於次月月報回報辦理情形。
三、計畫送審(對應需求書肆、二(三))
依招標文件、契約書及相關計畫規定日期提出各項計畫,經本會查核通過後據以實施或使用;未經核可不逕行施作。
四、缺失改善(對應需求書肆、二(四))
對本會各項監督查核積極配合、提供所需資料並給予必要協助;經通知之缺失,於接獲通知 10 日內提出改善措施並據以執行,配合本會派員複查,直到確實改善為止。
五、本公司品質保證措施
三級檢核制:工作組自主檢查→專案經理複核→品管專員覆核,任一文件與成品送出前完成三級簽核。
素材正確性控管:議員姓名、選區、職銜等建立單一來源對照表,付印/上線前送本會最終確認。
設備進場檢驗:LED 模組到貨逐批抽驗(亮度、色差、壞點),安裝後 72 小時連續烙機測試。

## Slide 15
柒、品質管理與監督查核配合
新北市議會案 服務建議書
13
柒、品質管理與監督查核配合
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|寫法是「把需求書肆、二的四項監督機制逐一承諾做到,並加碼自己的品管制度」。月報格式、會議紀錄、10 日改善時限都要點名回應,展現配合度。
一、工作報告(對應需求書肆、二(一))
自得標日起,每月將工作進度(含前置工作)以書面通知本會;月報含:本期完成事項、下期預定工作、進度比較(預定 vs 實際)、待協調事項。
二、協調會議(對應需求書肆、二(二))
配合本會視需要召開之專案工作會議;會議三日前將工作進度與討論事項送交本會,會後三日內提交會議紀錄,決議事項確實執行並於次月月報回報辦理情形。
三、計畫送審(對應需求書肆、二(三))
依招標文件、契約書及相關計畫規定日期提出各項計畫,經本會查核通過後據以實施或使用;未經核可不逕行施作。
四、缺失改善(對應需求書肆、二(四))
對本會各項監督查核積極配合、提供所需資料並給予必要協助;經通知之缺失,於接獲通知 10 日內提出改善措施並據以執行,配合本會派員複查,直到確實改善為止。
五、本公司品質保證措施
三級檢核制:工作組自主檢查→專案經理複核→品管專員覆核,任一文件與成品送出前完成三級簽核。
素材正確性控管:議員姓名、選區、職銜等建立單一來源對照表,付印/上線前送本會最終確認。
設備進場檢驗:LED 模組到貨逐批抽驗(亮度、色差、壞點),安裝後 72 小時連續烙機測試。

## Slide 16
柒、品質管理與監督查核配合
新北市議會案 服務建議書
13
柒、品質管理與監督查核配合
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|寫法是「把需求書肆、二的四項監督機制逐一承諾做到,並加碼自己的品管制度」。月報格式、會議紀錄、10 日改善時限都要點名回應,展現配合度。
一、工作報告(對應需求書肆、二(一))
自得標日起,每月將工作進度(含前置工作)以書面通知本會;月報含:本期完成事項、下期預定工作、進度比較(預定 vs 實際)、待協調事項。
二、協調會議(對應需求書肆、二(二))
配合本會視需要召開之專案工作會議;會議三日前將工作進度與討論事項送交本會,會後三日內提交會議紀錄,決議事項確實執行並於次月月報回報辦理情形。
三、計畫送審(對應需求書肆、二(三))
依招標文件、契約書及相關計畫規定日期提出各項計畫,經本會查核通過後據以實施或使用;未經核可不逕行施作。
四、缺失改善(對應需求書肆、二(四))
對本會各項監督查核積極配合、提供所需資料並給予必要協助;經通知之缺失,於接獲通知 10 日內提出改善措施並據以執行,配合本會派員複查,直到確實改善為止。
五、本公司品質保證措施
三級檢核制:工作組自主檢查→專案經理複核→品管專員覆核,任一文件與成品送出前完成三級簽核。
素材正確性控管:議員姓名、選區、職銜等建立單一來源對照表,付印/上線前送本會最終確認。
設備進場檢驗:LED 模組到貨逐批抽驗(亮度、色差、壞點),安裝後 72 小時連續烙機測試。

## Slide 17
柒、品質管理與監督查核配合
新北市議會案 服務建議書
13
柒、品質管理與監督查核配合
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|寫法是「把需求書肆、二的四項監督機制逐一承諾做到,並加碼自己的品管制度」。月報格式、會議紀錄、10 日改善時限都要點名回應,展現配合度。
一、工作報告(對應需求書肆、二(一))
自得標日起,每月將工作進度(含前置工作)以書面通知本會;月報含:本期完成事項、下期預定工作、進度比較(預定 vs 實際)、待協調事項。
二、協調會議(對應需求書肆、二(二))
配合本會視需要召開之專案工作會議;會議三日前將工作進度與討論事項送交本會,會後三日內提交會議紀錄,決議事項確實執行並於次月月報回報辦理情形。
三、計畫送審(對應需求書肆、二(三))
依招標文件、契約書及相關計畫規定日期提出各項計畫,經本會查核通過後據以實施或使用;未經核可不逕行施作。
四、缺失改善(對應需求書肆、二(四))
對本會各項監督查核積極配合、提供所需資料並給予必要協助;經通知之缺失,於接獲通知 10 日內提出改善措施並據以執行,配合本會派員複查,直到確實改善為止。
五、本公司品質保證措施
三級檢核制:工作組自主檢查→專案經理複核→品管專員覆核,任一文件與成品送出前完成三級簽核。
素材正確性控管:議員姓名、選區、職銜等建立單一來源對照表,付印/上線前送本會最終確認。
設備進場檢驗:LED 模組到貨逐批抽驗(亮度、色差、壞點),安裝後 72 小時連續烙機測試。

## Slide 18
伍、專案組織與人力配置
新北市議會案 服務建議書
10
伍、專案組織與人力配置
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|需求書肆、一明定投標時應詳列成員專業背景(含類似專案績效)、技術專長及負責項目——形式審查重點,每位成員欄位務必填齊,學經歷證明放附件三。
一、專案組織架構
專案經理一人統籌,直接對本會單一窗口負責,下設四個工作組:策展設計組(展板、手冊、主視覺)、系統工程組(LED、影音導覽、AR)、影像製作組(簡介影片、就職典禮紀錄)、品管行政組(送審文件、品質檢核、進度管控)。
【組織架構圖預留位置:建議以圖呈現,置入半頁】
二、主要成員與分工
職稱 | 姓名 | 專業背景與類似專案績效 | 負責工作項目
專案經理 | ○○○ | ○○大學○○系;曾任○○案專案經理,如期如質驗收(示例) | 全案統籌、對本會聯絡協調
策展設計總監 | ○○○ | ○年展示設計經驗;曾執行○○館更新案(示例) | 展板、主視覺、手冊
系統工程師 | ○○○ | ○○證照;曾建置○○ LED 系統(示例) | LED、影音導覽、AR
影片導演 | ○○○ | 執導○○機關簡介影片(示例) | 影片企劃、腳本、拍攝
後製剪輯師 | ○○○ | ○○(示例) | 剪輯、調光、五語字幕
多語製作統籌 | ○○○ | ○○(示例) | 翻譯、審校、配音品管
品管專員 | ○○○ | ○○(示例) | 送審文件、三級品檢、月報
三、專案聯絡與協調機制
得標後三日內以書面指定專案經理○○○為本案唯一聯絡窗口(手機/電子郵件 24 小時暢通),負責聯絡、協調及會議召集;如有異動,事前徵得本會同意並辦理交接。

## Slide 19
捌、教育訓練計畫
新北市議會案 服務建議書
14
捌、教育訓練計畫
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|需求書陸明定教材由廠商提供、地點與名單由機關提供。此章不用長,但要有課表與教材清單,對應專案流程第五階段。
一、訓練規劃
於專案第五階段(驗收前)辦理;訓練地點及參訓人員名單由本會提供,本公司依參訓對象(管理/操作人員)分級設計課程,每場次提供簽到表與課後問卷。
二、課程內容(示例)
課程 | 內容 | 時數(示例)
LED 螢幕與播放系統操作 | 開關機、訊源切換、影片播放、常見狀況排除 | 2 小時
會史館影音導覽與 AR 系統 | 內容管理、導覽設備操作、AR 後台維護 | 2 小時
素材與內容更新實務 | 展板電子檔、影片與手冊原始檔更新流程 | 1 小時
三、教材與文件
提供訓練教材、各項軟硬體設備操作手冊(紙本及電子檔)各 1 式;訓練後 7 日內依學員回饋修訂教材定稿。

## Slide 20
陸、時程規劃與進度管理
新北市議會案 服務建議書
12
三、關鍵路徑與風險管理
風險項目 | 影響 | 因應對策(示例)
LED 設備交期延誤 | 壓縮安裝測試時間 | 決標後 5 日內下單;要求原廠交期保證;備妥同規格替代機型
就職典禮不可重來 | 紀錄缺漏無法補救 | 雙機雙卡備援、前一日彩排、備用設備與人力待命
送審往返時間過長 | 後續階段連動延誤 | 送審前三級自檢;主動預約審查會議;平行作業降低等待
五語品質爭議 | 重錄重製增加成本 | 母語審校先行確認文稿,配音前送本會核可
四、進度管理機制
每月 5 日前提送上月工作進度書面報告(含前置工作);每週內部進度會議、每階段送審前完成內部檢核;如遇進度落後,三日內提出趕工計畫。