## Slide 1
服務建議書
新北市議會
會史館增修、簡報室設備更新暨
第5屆議會簡介影片、手冊規劃製作案
服 務 建 議 書(企 劃 書)
投標廠商:○○○○股份有限公司(請填入)
聯 絡 人:○○○|電話:○○○○○○○○
中華民國 115 年 ○ 月 ○ 日

## Slide 2
目錄
新北市議會案 服務建議書
3
目 錄
壹
專案背景與目標
貳
公司簡介與實績
參
專案理解與整體規劃理念
肆
專案執行計畫(會史館/簡報室/影片/手冊)
伍
專案組織與人力配置
陸
時程規劃與進度管理
柒
品質管理與監督查核配合
捌
教育訓練計畫
玖
保固與維護服務計畫
拾
經費分配規劃
拾壹
預期效益
附件
佐證資料清單

## Slide 3
壹、專案背景與目標
新北市議會案 服務建議書
4
壹、專案背景與目標
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|用自己的話重述需求書緣起,連結公民教育與議會形象,切忌照抄。目標請量化,與交付項目一一對應。
一、案件背景
新北市議會為新北市最高民意機關,會史館係市民、學校團體及國內外訪賓認識議會沿革與代議制度之重要窗口;簡報室則為放映議會簡介影片、辦理專題演講與課程之主要場域。隨第5屆議會就任,會史館展示內容需更新至本屆現況,簡報室既有投影設備(投影機2台、電腦1台、DVD播放機2台、擴音系統1套)已屆汰換週期。本會爰以總價新臺幣270萬元,徵求整合「會史館內容增修、簡報室設備更新、第5屆簡介影片製作、簡介手冊印製」之綜合性企劃(對應需求書壹、二及貳)。
二、本案辦理目標
系統性介紹地方自治精神與代議制度運作,使民眾了解議員如何監督市政、為民服務。
以第5屆議會為主軸,全面更新會史館六大展區展板、影音導覽與 AR 互動內容。
以 LED 全彩大屏取代傳統投影,升級簡報室為現代化多功能簡報空間。
產製中、英、日、台、韓五語簡介影片與雙語手冊,服務國內外訪賓與國際交流。
完整紀錄第5屆議員就職典禮,為議會留存珍貴史料。
三、預期成果(對應需求書伍「得標廠商交付項目」)
項次 | 預期成果 | 數量
1 | 會史館六大展區軟硬體展示內容更新 | 1 式
2 | 符合需求書規範之 LED 全彩螢幕及播放系統 | 1 式
3 | 五語合一版簡介影片 USB(含外包裝)及藍光片 | 300 個/1 式
4 | 簡介手冊:中英文版、中日文版 | 各 300 本
5 | 素材電子檔、軟體授權、保固證明、操作手冊 | 各 1 式

## Slide 4
貳、公司簡介與實績
新北市議會案 服務建議書
5
貳、公司簡介與實績
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|實績優先挑「政府機關+展場工程/視聽設備/影視製作」相近者,每筆附驗收證明於附件二;若與協力廠商分工,須明確由貴公司統籌負全責。
一、公司概況
公司名稱 | ○○○○股份有限公司
統一編號 | ○○○○○○○○
設立/資本額 | 民國○○年○月¦新臺幣○○○○萬元
公司地址 | ○○市○○區○○路○號
核心業務 | 展示空間規劃設計、視聽多媒體系統整合、影片企劃製作、平面設計印刷(依實際調整)
主要證照 | ○○(如室內裝修業登記證、電器承裝業執照等,視實際施作項目檢附)
二、組織與專業能力
本公司設策展設計部、系統工程部、影像製作部及行政管理部,具備自需求訪談、內容策劃、視覺設計、硬體建置、影片攝製至維護保固之一貫化服務能量;近○年執行政府機關專案○○件,履約紀錄良好,無重大違約情事。
三、類似專案實績(近五年)
年度 | 委託機關 | 案名 | 金額(萬) | 履約情形
○○○ | ○○市議會 | ○○館展示更新暨多媒體建置案(示例) | ○○○ | 驗收合格
○○○ | ○○市政府 | ○○中心 LED 顯示系統建置案(示例) | ○○○ | 驗收合格
○○○ | ○○機關 | ○○簡介影片多語製作案(示例) | ○○○ | 驗收合格
○○○ | ○○機關 | ○○週年專刊設計印製案(示例) | ○○○ | 驗收合格
四、獲獎與認證紀錄
○○(如:金點設計獎、ISO 9001 認證、影展入圍紀錄等;無則本節可併入前節或刪除)。

## Slide 5
參、專案理解與整體規劃理念
新北市議會案 服務建議書
6
參、專案理解與整體規劃理念
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|委員判斷你「懂不懂這案子」的關鍵章。建議提出貫穿四項工作的策展主軸(示例:民主的日常),讓展板、影片、手冊視覺語言一致——呼應「綜合性企劃」精神,是最容易被忽略的拿分點。
一、需求重點解析
整合性 | 四項工作共用同一批素材與設計語言,應由同一策展設計團隊統籌,避免風格割裂。
規格符合性 | LED 四項規格為最低門檻;設備須 2022 年後出廠、附原廠型錄逐項標明,不得使用中國大陸廠牌資通訊產品。
時效性 | 全案 120 個日曆天,含五階段送審與教育訓練;就職典禮為一次性事件,不容失誤。
二、策展主軸與規劃理念(示例,請依貴公司創意調整)
本公司以「民主的日常——看得見的議會」為全案策展主軸:議會不是遙遠的殿堂,而是與市民生活息息相關的日常。三項子概念貫穿各工作項目:
看見歷史:會史館以時間軸重整歷屆議會脈絡,凸顯地方自治精神之傳承。
看見運作:簡介影片以「一件市民陳情案的旅程」為敘事線(示例),具象呈現議員如何質詢、審議、監督市政。
看見未來:本屆議會區與國際交流區呈現第5屆議會之組成、願景與城市外交成果。
【設計示意圖預留位置:主視覺與色彩計畫,建議置入 1 頁】
三、整合執行策略
單一專案經理統籌,下設策展設計、硬體工程、影像製作、手冊編印四個工作組,每週內部進度會議。
素材一次採集、多重運用:攝影與文史素材同時供展板、影片、手冊使用,降低重工並確保一致性。
送審前置:各階段文件送審前完成內部三級檢核,縮短往返修正時間。

## Slide 6
肆、專案執行計畫
新北市議會案 服務建議書
7
肆、專案執行計畫
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|全書最重要、篇幅最長的一章(建議佔 40% 以上)。各小節均對應需求書參之條文;請填入實際品牌型號與細部作法,並盡量加入示意圖、配置圖、分鏡表——視覺化內容是評選簡報最有力的素材。
一、會史館展示內容更新規劃(對應需求書參、一)
(一)展板視覺設計及內容更新——六大展區逐區規劃
展區 | 更新規劃(示例)
主題形象區 | 以主視覺重塑入口意象,設置策展主軸牆與議會大事紀年表。
歷屆議會區 | 梳理第1至4屆議會沿革,以時間軸展板呈現重要決議與里程碑。
議會首長區 | 更新歷任正副議長介紹,新增第5屆正副議長專區。
議會資訊區 | 更新議事流程、組織架構、預算審議等公民教育圖解內容。
本屆議會區 | 全面改版:第5屆議員介紹、選區分布圖、委員會組成。
國際交流區 | 更新姊妹市/友好城市交流成果,呈現城市外交紀錄。
展板採○○材質(示例:5mm 鋁塑板 UV 直噴或可更換式卡布燈箱),兼顧質感與日後議員更迭時之抽換維護便利;既有燈箱、影像裝置及紀念品陳列一併檢視整理。
(二)影音及導覽系統內容更新
各展區影音播放內容配合新展示主題全面更新;導覽系統更新各區導覽腳本與多語介面(與簡介影片五語素材共用),並汰換老舊播放主機○台(視現場勘查調整)。
(三)AR 擴增實境軟體優化及更新
三面向優化:內容更新(第5屆素材)、效能優化(縮短辨識與載入時間)、體驗優化(介面重整,新增○○互動情境,示例:與虛擬議事槌合影、議事流程小遊戲)。更新後軟體及素材均可於 Microsoft Windows 環境檢視,並移交原始檔與授權文件。
(四)施工保護與拆除措施(對應需求書參、五(一))
涉及拆除工程時,施作前鋪設保護材、劃設工區動線,貴重展品先行造冊移置;施工避開開放參觀時段,並投保營造綜合保險○○萬元(示例)。

## Slide 7
肆、專案執行計畫
新北市議會案 服務建議書
8
二、簡報室設備更新規劃(對應需求書參、二)
(一)LED 全彩螢幕規格回應
項目 | 需求書規格(最低門檻) | 本公司擬供規格(請填入)
螢幕尺寸 | 不得小於 460 × 258 cm | ○○ × ○○ cm
點距 | 等於或小於 P1.86 | P○○
解析度 | 不低於 2,608 × 1,462(3,812,896 像素) | ○○ × ○○
亮度 | 不得小於 800 cd/m² | ○○ cd/m²
出廠年份 | 2022 年以後出廠 | 20○○ 年(附原廠出廠證明)
品牌/產地 | 不得使用中國大陸廠牌資通訊產品 | ○○牌(產地:○○)
擬供品牌型號:○○牌 ○○型(原廠型錄詳附件四,依需求書規定逐項標明)。含 LED 控制系統、視訊處理器、訊號整合介面,與既有擴音系統及新影片播放系統整合測試。
(二)邊框修飾及講桌更換
LED 螢幕安裝後以○○材質(示例:金屬烤漆收邊板)進行邊框修飾,與簡報室整體色調一致;講桌更換為具訊號整合面板之多媒體講桌(示例規格:內建控制面板、HDMI/USB-C 輸入、鵝頸麥克風座)。
【平面配置示意圖預留位置:簡報室設備配置前後對照,建議置入 1 頁】
三、第5屆簡介影片製作規劃(對應需求書參、三)
(一)影片定位與腳本方向——長度 10 至 12 分鐘,三段式結構(示例)
開場(約2分鐘):新北意象與議會定位——最高民意機關的角色。
主體(約7分鐘):循「一件市民陳情案的旅程」敘事線,帶出議事運作、委員會審查、質詢監督、預算審議與為民服務場景,穿插議員與市民訪談。
結尾(約2分鐘):第5屆議會願景與國際交流,回扣「民主的日常」主軸。
(二)拍攝與後製規格
全程以 2K 以上等級攝影機拍攝(擬用機型:○○,示例:4K 電影級攝影機),並以相同規格剪輯輸出,製作適合本會簡報室 LED 大屏播映之影片系統;空拍、燈光、收音及配樂授權均由本公司統籌辦理。

## Slide 8
肆、專案執行計畫
新北市議會案 服務建議書
9
(三)五語版本製作流程
中、英、日、台、韓五語版本依「翻譯→母語人士審校→專業配音→字幕製作→內部檢核→送本會確認」流程產製;台語版另聘台語顧問審訂用語。各語版本畫面統一、語音字幕分軌,便於日後更新維護。
(四)第5屆議員就職典禮全程紀錄
就職典禮為一次性事件,規劃(示例):4K 攝影機○機作業(全景、特寫、遊走、備援各1)、平面攝影師2名、大合照架設專業燈光與階梯站架;設備雙備援、記憶卡雙卡同錄,典禮前一日完成場勘與彩排測試,確保萬無一失。
(五)交付載體:USB 及藍光片
交付五語合一版簡介影片 USB 300 個:規格不低於 USB 3.0、16G(擬供:○○牌),外體包裝依主視覺設計(示例:燙金書型盒裝,兼具致贈外賓質感);另交付藍光片 1 式。
(六)放映設備整合更新
影片放映設備配合 LED 螢幕整合更新,建置一鍵播放系統(示例:中控面板選擇語言版本即可播放),並與擴音系統整合測試。
四、簡介手冊設計印製規劃(對應需求書參、四)
中英文版 300 本、中日文版 300 本,共 600 本;雙語左右對照排版,版面延續全案主視覺。內容架構(示例):議長序言、議會沿革、組織與職權、議事運作圖解、第5屆議員介紹、委員會簡介、會史館與洽公資訊;經本會確認後付印,可編輯原始檔一併交付,便於日後適時修改。
開本/頁數 | A4 變形(21×28cm)或 25 開;內頁 32~48 頁(示例)
紙張 | 封面 250 磅雪銅上霧P、內頁 150 磅雪銅(示例)
裝訂/印刷 | 膠裝(或騎馬釘);全彩印刷,封面局部上光(示例)
五、交付項目一覽(對應需求書伍)
分類 | 驗收交付項目 | 數量
軟硬體 | 會史館軟硬體展示內容更新 | 1 式
軟硬體 | 符合需求書規範之 LED 螢幕及播放系統 | 1 式
軟硬體 | 五語合一版 USB(含包裝)及藍光片 | 300 個/1 式
軟硬體 | 簡介手冊中英文版、中日文版 | 各 300 本
軟硬體 | 本案所使用素材電子檔資料 | 1 式
文件 | 軟體授權、保固證明、設備操作手冊 | 各 1 式

## Slide 9
伍、專案組織與人力配置
新北市議會案 服務建議書
10
伍、專案組織與人力配置
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|需求書肆、一明定投標時應詳列成員專業背景(含類似專案績效)、技術專長及負責項目——形式審查重點,每位成員欄位務必填齊,學經歷證明放附件三。
一、專案組織架構
專案經理一人統籌,直接對本會單一窗口負責,下設四個工作組:策展設計組(展板、手冊、主視覺)、系統工程組(LED、影音導覽、AR)、影像製作組(簡介影片、就職典禮紀錄)、品管行政組(送審文件、品質檢核、進度管控)。
【組織架構圖預留位置:建議以圖呈現,置入半頁】
二、主要成員與分工
職稱 | 姓名 | 專業背景與類似專案績效 | 負責工作項目
專案經理 | ○○○ | ○○大學○○系;曾任○○案專案經理,如期如質驗收(示例) | 全案統籌、對本會聯絡協調
策展設計總監 | ○○○ | ○年展示設計經驗;曾執行○○館更新案(示例) | 展板、主視覺、手冊
系統工程師 | ○○○ | ○○證照;曾建置○○ LED 系統(示例) | LED、影音導覽、AR
影片導演 | ○○○ | 執導○○機關簡介影片(示例) | 影片企劃、腳本、拍攝
後製剪輯師 | ○○○ | ○○(示例) | 剪輯、調光、五語字幕
多語製作統籌 | ○○○ | ○○(示例) | 翻譯、審校、配音品管
品管專員 | ○○○ | ○○(示例) | 送審文件、三級品檢、月報
三、專案聯絡與協調機制
得標後三日內以書面指定專案經理○○○為本案唯一聯絡窗口(手機/電子郵件 24 小時暢通),負責聯絡、協調及會議召集;如有異動,事前徵得本會同意並辦理交接。

## Slide 10
陸、時程規劃與進度管理
新北市議會案 服務建議書
11
陸、時程規劃與進度管理
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|120 個「日曆天」含例假日,實際工作天約 85 天。委員特別看:LED 到貨期(進口設備常需 45~60 天,是關鍵路徑)、五階段送審往返時間、就職典禮是否獨立標示。甘特圖務必與需求書五階段對應。
一、五階段作業時程(對應需求書壹、五「專案流程」)
階段 | 作業項目 | 提供文件供本會確認 | 時程(示例)
一 | 提出本案之企劃書及工作進度表 | 專案企劃書、工作進度表 | 第 1~15 天
二 | 規劃製作各項作業腳本及系統架構 | 各項作業規劃文件 | 第 16~45 天
三 | 確認各項作業模型 | 採用素材及細部作業說明 | 第 40~60 天
四 | 檢討調整修正 | 實際建置內容之檢視 | 第 61~105 天
五 | 相關人員教育訓練 | 訓練教材及操作手冊 | 第 106~120 天
二、整體進度甘特圖(示例)
工作項目 | D1-20 | D21-40 | D41-60 | D61-80 | D81-100 | D101-120
企劃書及工作進度表送審 |  |  |  |  |  | 
腳本、視覺設計與系統架構 |  |  |  |  |  | 
LED 設備採購與到貨安裝 |  |  |  |  |  | 
展板/影片/手冊建置製作 |  |  |  |  |  | 
五語版本翻譯配音字幕 |  |  |  |  |  | 
檢討調整修正與整合測試 |  |  |  |  |  | 
教育訓練與驗收 |  |  |  |  |  | 
註:第5屆議員就職典禮全程紀錄依實際典禮日期辦理,不受上表階段限制;金色區塊為該項工作之執行期間。

## Slide 11
陸、時程規劃與進度管理
新北市議會案 服務建議書
12
三、關鍵路徑與風險管理
風險項目 | 影響 | 因應對策(示例)
LED 設備交期延誤 | 壓縮安裝測試時間 | 決標後 5 日內下單;要求原廠交期保證;備妥同規格替代機型
就職典禮不可重來 | 紀錄缺漏無法補救 | 雙機雙卡備援、前一日彩排、備用設備與人力待命
送審往返時間過長 | 後續階段連動延誤 | 送審前三級自檢;主動預約審查會議;平行作業降低等待
五語品質爭議 | 重錄重製增加成本 | 母語審校先行確認文稿,配音前送本會核可
四、進度管理機制
每月 5 日前提送上月工作進度書面報告(含前置工作);每週內部進度會議、每階段送審前完成內部檢核;如遇進度落後,三日內提出趕工計畫。

## Slide 12
柒、品質管理與監督查核配合
新北市議會案 服務建議書
13
柒、品質管理與監督查核配合
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|寫法是「把需求書肆、二的四項監督機制逐一承諾做到,並加碼自己的品管制度」。月報格式、會議紀錄、10 日改善時限都要點名回應,展現配合度。
一、工作報告(對應需求書肆、二(一))
自得標日起,每月將工作進度(含前置工作)以書面通知本會;月報含:本期完成事項、下期預定工作、進度比較(預定 vs 實際)、待協調事項。
二、協調會議(對應需求書肆、二(二))
配合本會視需要召開之專案工作會議;會議三日前將工作進度與討論事項送交本會,會後三日內提交會議紀錄,決議事項確實執行並於次月月報回報辦理情形。
三、計畫送審(對應需求書肆、二(三))
依招標文件、契約書及相關計畫規定日期提出各項計畫,經本會查核通過後據以實施或使用;未經核可不逕行施作。
四、缺失改善(對應需求書肆、二(四))
對本會各項監督查核積極配合、提供所需資料並給予必要協助;經通知之缺失,於接獲通知 10 日內提出改善措施並據以執行,配合本會派員複查,直到確實改善為止。
五、本公司品質保證措施
三級檢核制:工作組自主檢查→專案經理複核→品管專員覆核,任一文件與成品送出前完成三級簽核。
素材正確性控管:議員姓名、選區、職銜等建立單一來源對照表,付印/上線前送本會最終確認。
設備進場檢驗:LED 模組到貨逐批抽驗(亮度、色差、壞點),安裝後 72 小時連續烙機測試。

## Slide 13
捌、教育訓練計畫
新北市議會案 服務建議書
14
捌、教育訓練計畫
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|需求書陸明定教材由廠商提供、地點與名單由機關提供。此章不用長,但要有課表與教材清單,對應專案流程第五階段。
一、訓練規劃
於專案第五階段(驗收前)辦理;訓練地點及參訓人員名單由本會提供,本公司依參訓對象(管理/操作人員)分級設計課程,每場次提供簽到表與課後問卷。
二、課程內容(示例)
課程 | 內容 | 時數(示例)
LED 螢幕與播放系統操作 | 開關機、訊源切換、影片播放、常見狀況排除 | 2 小時
會史館影音導覽與 AR 系統 | 內容管理、導覽設備操作、AR 後台維護 | 2 小時
素材與內容更新實務 | 展板電子檔、影片與手冊原始檔更新流程 | 1 小時
三、教材與文件
提供訓練教材、各項軟硬體設備操作手冊(紙本及電子檔)各 1 式;訓練後 7 日內依學員回饋修訂教材定稿。

## Slide 14
玖、保固與維護服務計畫
新北市議會案 服務建議書
15
玖、保固與維護服務計畫
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|4 年保固是本案長尾成本,也是委員檢驗你是否「玩真的」之處。回應時效給可承諾的數字即可,不要開過頭;議員更迭配合更換內容務必單獨成節回應——需求書玖、一明定之特殊義務。
一、保固範圍與期限(對應需求書玖)
自本會驗收完成之次日起 4 年,對本案交付之軟硬體提供保固服務,並依需求書規定提報相關資料,負保固維護之責任。
二、專責服務窗口與回應時效(示例)
專責人員 | 指派專責工程師○○○,負責系統維護、功能錯誤維修、操作諮詢及必要之系統技術諮詢服務
報修管道 | 服務專線/電子郵件/LINE 官方帳號(示例)
回應時效 | 受理後 4 小時內回應;一般障礙次一工作日內到場;重大障礙(LED 無法播映)24 小時內到場(示例)
預防保養 | 每半年定期保養 1 次,含 LED 模組校正、系統健檢與清潔(示例)
三、議員更迭之內容更換配合(對應需求書玖、一)
保固期間本屆議員如有更迭,配合更換相關軟硬體內容:會史館展板抽換、影音導覽與 AR 素材更新、手冊電子檔修訂;展板採可抽換式設計即為此預作準備,更換作業於接獲通知後○○日內完成(示例:14 個日曆天)。
四、替代方案機制(對應需求書玖、三)
所提供之軟硬體設備及應用系統無法正常運作、修正及補足時,即提供替代方案(如備品替換、備援播放系統),維持本案內容正常運作,不因單一設備故障中斷服務。

## Slide 15
拾、經費分配規劃
新北市議會案 服務建議書
16
拾、經費分配規劃
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|明細數字為示例,請依實際成本調整,但務必:各區塊合計不得超過上限(150/120 萬)、比例合理(設備區塊 LED 通常占大宗)、與執行計畫章節項目一一對應。總價發包,報價含稅及一切費用。
一、總經費架構
經費區塊 | 金額(新臺幣) | 占比
會史館及簡報室設備更新費用 | 1,500,000 元 | 55.6%
第5屆議會簡介影片、手冊製作費用 | 1,200,000 元 | 44.4%
總計(總價發包,含稅及一切費用) | 2,700,000 元 | 100%
二、經費分配明細(示例,請依實際成本調整)
項次 | 工作項目 | 金額(萬元) | 說明
A | 會史館及簡報室設備更新(上限 150 萬) |  | 
A1 | LED 全彩螢幕(含控制系統、安裝與整合測試) | 95 | 含邊框結構
A2 | 邊框修飾及多媒體講桌更換 | 10 | 
A3 | 會史館六大展區展板視覺設計及製作 | 28 | 含施工保護
A4 | 影音及導覽系統內容更新 | 10 | 
A5 | AR 擴增實境軟體優化及更新 | 7 | 
 | 小計 | 150 | 
B | 簡介影片、手冊製作(上限 120 萬) |  | 
B1 | 簡介影片企劃、拍攝與後製(2K 以上) | 52 | 含放映系統整合
B2 | 五語翻譯、審校、配音與字幕 | 16 | 
B3 | 第5屆議員就職典禮全程錄影拍照 | 12 | 含大合照
B4 | USB 300 個(含外包裝設計)及藍光片 | 16 | USB 3.0/16G 以上
B5 | 簡介手冊設計及雙語印製 600 本 | 24 | 中英、中日各300
 | 小計 | 120 | 
 | 總計 | 270 | 含稅
三、經費分配原則說明
依需求書明定之兩大區塊上限框列,不相互流用,便於本會勾稽。
LED 顯示系統為設備區塊核心投資(約六成),確保規格達標並預留整合測試成本。
各項金額均含人力、材料、稅捐、保險、運輸、安裝及教育訓練等一切費用;4 年保固成本已分攤計入。

## Slide 16
拾壹、預期效益/附件
新北市議會案 服務建議書
17
拾壹、預期效益
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|收尾章,半頁即可。質化效益回扣「壹、目標」,量化效益給可檢核的數字,首尾呼應讓整本企劃書顯得完整。
一、質化效益
深化公民教育:以更新後之會史館、五語影片與雙語手冊,系統性傳達地方自治精神與代議制度運作。
提升議會形象:現代化 LED 簡報空間與一致的視覺識別,提升國內外訪賓接待之專業形象。
留存議會史料:第5屆就職典禮完整影像紀錄與會史館內容更新,為議會傳承累積珍貴資產。
二、量化效益(示例)
會史館六大展區 100% 內容更新;簡報室亮度達 800 cd/m² 以上、解析度較既有投影大幅提升。
簡介影片觸及五種語言受眾;USB 300 份、手冊 600 本可支應約○年參訪致贈需求。
4 年保固期內設備妥善率目標 99% 以上(示例)。
附件清單
✎ 撰寫建議(繳交前請刪除)|附件是形式審查的生死線:原廠型錄「逐項標明」為需求書參、五(二)明文要求——請在型錄上框標尺寸、點距、解析度、亮度、出廠年份等對應位置。
附件編號 | 內容
附件一 | 公司登記證明文件、納稅證明
附件二 | 類似專案實績證明(契約或驗收證明影本)
附件三 | 主要人員學經歷與證照證明
附件四 | LED 螢幕等設備原廠型錄正本或影本(依需求書規定逐項標明規格)
附件五 | 設備規格說明書、原廠出廠年份證明、非中國大陸廠牌聲明
附件六 | 其他佐證資料(獲獎紀錄、ISO 認證、保險單影本等)